Incontro FCM – Trasmissione dati

Presenti:

- TELCON

- Roma – INFN

- LNS

- Bari – INFN

- Napoli – INFN

De Marchis - TELCON

Stato del sistema di trasmissione dati:

- consegna degli ultimi 4 transceiver dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

- Test preliminare su tutti i componenti ricevuti ad eccezione degli ultimi 4. esistono i documenti con i risultati di questi test certificati dall’ISCTI che verranno forniti alla consegna del sistema.

- Montato a banco l’intero sistema di trasmissione dati per 4 piani che verranno estesi a 16 per il 31. Sono state tenute in considerazione le condizioni più sfavorevoli con 50 km di cavo ed un attenuatore per verificare i margini di potenza ottica disponibile. E’ tutto connettorizzato e quindi questi connettori fanno parte del budget di potenza ottica, questi connettori hanno una attenuazione superiore a quella dei connettori finali.

- I margini a disposizione sono 26 db (tenuta in considerazione l’attenuazione su 50km di fibra ottica, utilizzando la stessa fibra che è posizionato a Catania).

- I risultati così buoni derivano dal fatto che il progetto è stato fatto tenendo in considerazione i peggiori casi per tutti i componenti. I risultati dei test sono invece ottimizzati dalle attenuazioni reali dei componenti che sono stati acquisiti e testati.

- I test del 31.05.05 verranno fatti con la configurazione peggiore possibile, questa è rappresentata dalla torre di 16 piani.

- Per il 31/05/05 si porteranno le 2 schede FCM a disposizione di INFN-Roma per fare un test reale del sistema con la torre di 16 piani.

- Il  bus sulla minitorre è unico, nel caso della torre di 16 piani saranno previsti due bus uno  per i canali pari ed uno per i canali dispari.

- Canali ausiliari a 1.3 – sono necessarie informazioni

- Strumentazione per il TEST Site – Maurizio pensa a rintracciare la strumentazione necessaria per effettuare i test a Roma e a Catania.

- Schema complessivo relativo all’integrazione del sistema di trasmissione dati su JB e su piano.

- FCM  Raggio di curvatura 5 cm senza problemi, con raggio di curvatura 3 cm ci saranno dei problemi nella scelta del cavo ed anche per la riduzione del margine. Questa riduzione del margine non avverrà in cascata ma avverrà solamente a livello di singolo componente. La richiesta di 3 cm di raggio viene da LNS per quanto riguarda la realizzazione dei sistemi di raccolta delle fibre nel modulo di piano.

- Vassoio di raccolta fibre.

- ADD&DROP  TELCON forniranno l’oggetto alla ditta che si occuperà del cablaggio della dorsale. Dovranno essere forniti gli oggetti con allegato:

  - Documento relativo al componente

  - Documento relativo alle modalità di integrazione del sistema

- Le stesse richieste dovranno essere fornite per quanto riguarda la JB.

- Proposta del test della dorsale della minitorre. Il modo migliore per fare questo test dal punto di vista della semplicità di realizzazione e di costo è quella di mettere sulla fibra di ingresso del cavo un transceiver (dei 4) e vedere in uscita + un altro che non sia previsto nei 4 della minitorre per verificare che il sistema funziona a che non passa niente.

- ADD&DROP Spare  necessario prenderne uno in più per ogni colore della minitorre.

KEY ACTION

| Persona | Azione | Tempo |
| --- | --- | --- |
| Cocimano | Inviare a TELCON specifiche dei transceiver che saranno utilizzati per il sistema di controllo della potenza | 16-20.05.05 |
| D’Amico | Inviare a TELCON le informazioni relative a vassoi per le fibre ottiche, lunghezza dei cablaggi ottici e tutte le informazioni relative al sistema di trasmissione dati da inserire internamente alla JB | 16-20.05.05 |
| Ameli | Verranno forniti per i test di accettazione presso l’ISCTI le due schede FCM a disposizione per effettuare un test completo del sistema di trasmissione dati | 31.05.05 |
| Raia | Inviare a TELCON le specifiche del progetto meccanico per i moduli di piano per il cablaggio del sistema di trasmissione dati | 16-20.05.05 |
| Bonori | Raccolta della richiesta di strumentazione necessaria per roma e per integrazione a catania. Si verificherà la disponibilità c/o le sezioni INFN e l’ISCTI della strumentazione per richiedere con tempi e modalità precise l’eventuale prestito | 16-20.05.05 |
| TELCON | Organizzazione test di accettazione | 31.05.05 |
| Bonori | Raccolta nominativi per la partecipazione al test di accettazione | 31.05.05 |
| Papaleo/Bonori | Verifica disponibilità degli ADD&DROP spare per la minitorre | 23-27.05.05 |

Rosanna manda le specifiche del transceiver che verrà utilizzato per il sistema di controllo di potenza alla TELCON per verificare la piena compatibilità del sistema (nota da inviare anche a Mauro Taiuti per integrazione JB).

D’Amico fornire le informazioni a TELCON relativamente alle dimensioni dei cassetti di raccolta fibre, delle lunghezze di cablaggio, …. Per quanto riguarda la JB.